KLASA:

URBROJ:

Zagreb, 25. lipnja 2026.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

- OPĆI PODACI O NARUČITELJU

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti

Adresa: Lepušićeva 6

10 000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 4642-000

E-mail: dekanat@fpzg.hr

OIB: 28011548575

- OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Ime i prezime:             	Ivan Krželj, dipl. pol., informatički specijalist

Ustrojbena jedinica:   	Tajništvo, Odjel za informatičke poslove

E-pošta:                          	ivan.krzelj@fpzg.hr

Gospodarski subjekti trebaju sva dodatna pitanja u vezi poziva i/ili predmeta nabave poslati u pisanoj formi na gore navedeni e-mail.

- PODACI O PREDMETU NABAVE

Broj nabave iz plana nabave: 46g

CPV 64221000- Usluge mrežnog povezivanja

Sažetak tehničkog zahtjeva za Ponuditelje

1. Predmet nabave

Predmet nabave je pružanje usluge analize, reorganizacije, modernizacije, optimizacije i povećanja sigurnosti lokalne računalne mreže (LAN) Naručitelja.

Usluga obuhvaća migraciju postojećih mrežnih funkcionalnosti na novu mrežnu opremu isporučenu kroz projekt e-Sveučilišta:

- Fortinet FortiGate 200F – mrežni vatrozid

- Cisco Catalyst 9300X 24Y – mrežni preklopnik

te postupno ukidanje postojeće zastarjele mrežne opreme.

Cilj projekta je uspostava stabilne, dokumentirane, segmentirane i sigurnije mrežne infrastrukture uz minimalni utjecaj na rad ustanove.

2. Početna analiza i snimka postojećeg stanja

Odabrani Ponuditelj mora provesti detaljnu analizu postojeće infrastrukture koja uključuje:

- inventuru aktivne mrežne opreme (cca 70 uređaja):

  - preklopnici,

  - usmjernici,

  - pristupne točke,

  - ostala mrežna oprema,

- prikupljanje postojećih konfiguracija,

- analizu fizičke i logičke mrežne topologije,

- identifikaciju mrežnih ovisnosti i kritičnih servisa,

- pregled postojećih mrežnih i sigurnosnih postavki.

Prije početka migracije Ponuditelj je obvezan izraditi sigurnosnu kopiju postojećih konfiguracija i podataka potrebnih za povratak sustava u početno stanje.

3. Plan migracije i upravljanje promjenama

Prije izvođenja migracijskih aktivnosti Ponuditelj mora dostaviti:

- detaljan plan izvedbe,

- vremenski raspored aktivnosti,

- popis planiranih promjena,

- očekivane prekide rada,

- plan testiranja,

- plan povratka na postojeće stanje (rollback plan).

Sve promjene provode se uz koordinaciju i odobrenje Naručitelja.

4. Analiza postojeće mrežne i sigurnosne konfiguracije

Potrebno je analizirati:

- postojeća vatrozidna pravila,

- NAT konfiguracije,

- routing konfiguracije,

- postojeće statičke rute,

- VLAN konfiguraciju,

- trunk veze,

- STP/RSTP postavke,

- LACP konfiguracije,

- postojeće VPN servise,

- pristupne politike.

Nepotrebna i zastarjela pravila potrebno je ukloniti, a postojeće sigurnosne politike optimizirati.

5. Nova mrežna arhitektura

Ponuditelj treba implementirati optimalnu mrežnu arhitekturu koristeći novu opremu.

Ponuditelj mora predložiti optimalnu raspodjelu funkcionalnosti između:

- Cisco Catalyst 9300X preklopnika,

- Fortinet FortiGate 200F vatrozida.

Posebno se mora definirati:

- mjesto Layer 3 usmjeravanja,

- među-VLAN komunikacija,

- sigurnosna kontrola prometa,

- način povezivanja prema internetu/CARNET mreži.

Konačnu arhitekturu potvrđuje Naručitelj.

6. Konfiguracija LAN infrastrukture

Ponuditelj mora:

- konfigurirati distribucijski i pristupni sloj mreže,

- uspostaviti stabilnu L2 topologiju,

- konfigurirati VLAN segmentaciju,

- definirati mrežne zone,

- osigurati sigurnu komunikaciju između segmenata.

Obvezno je potpuno logičko odvajanje:

- serverske infrastrukture,

- korisničkih računala,

- studentske mreže,

- gostujućih i bežičnih mreža,

- upravljačkih mreža.

7. VLAN segmentacija

Potrebno je implementirati VLAN strukturu prema dogovoru s Naručiteljem.

Minimalno se očekuje odvajanje:

- poslužiteljskog VLAN-a,

- korisničkog VLAN-a,

- administrativnog VLAN-a,

- eduroam infrastrukture,

- ostalih potrebnih segmenata.

Između VLAN-ova mora postojati kontrolirani promet putem sigurnosnih politika.

8. Mrežni servisi

Ponuditelj mora analizirati i konfigurirati:

- DHCP servise,

- DNS servise,

- mrežne postavke korisničkih skupina.

Potrebno je osigurati ispravan rad:

- zaposlenika,

- studenata,

- eduroam korisnika,

- internih servisa ustanove.

9. Implementacija FortiGate sigurnosnog sustava

Ponuditelj mora konfigurirati FortiGate 200F:

- WAN sučelja,

- javne IP adrese,

- routing,

- NAT,

- vatrozidne politike,

- sigurnosne zone,

- među-VLAN filtriranje.

Prema mogućnostima i licencama potrebno je konfigurirati:

- IPS zaštitu,

- antivirusnu kontrolu,

- kontrolu aplikacija,

- web filtriranje,

- sigurnosno logiranje.

10. VPN servis

Ponuditelj mora:

- implementirati VPN za udaljene korisnike,

- konfigurirati autentikaciju putem postojećeg Active Directory sustava,

- definirati sigurnosne politike pristupa,

- omogućiti kontrolirani udaljeni pristup.

11. Internet i CARNET povezivanje

Ponuditelj mora:

- konfigurirati WAN povezivanje,

- migrirati postojeće javne IP postavke,

- provjeriti funkcionalnost prema CARNET/internetskoj infrastrukturi.

12. Serverska infrastruktura i promjena IP adresiranja

Ponuditelj mora pružiti podršku prilikom izmjene mrežnih parametara:

- fizičkih poslužitelja (2 poslužitelja),

- virtualnih strojeva (15 VM-a),

- sustava sigurnosnih kopija (6 sustava),

- infrastrukture Medijskog centra.

Prije promjena potrebno je analizirati međuovisnosti:

- aplikacija,

- baza podataka,

- servisa,

- backup sustava.

Promjene IP adresa provode se zajednički između Ponuditelja i tehničkog osoblja Naručitelja.

13. Kontinuitet WiFi/eduroam sustava

Ponuditelj mora osigurati nastavak rada eduroam sustava.

Potrebno je provjeriti:

- autentikaciju,

- VLAN dodjelu,

- mrežne politike,

- dostupnost servisa.

14. Administracija i sigurnost upravljanja

Potrebno je konfigurirati:

- siguran administratorski pristup,

- SSH pristup,

- upravljačke VLAN-ove,

- NTP sinkronizaciju,

- SNMP/syslog nadzor prema mogućnostima sustava.

Sve administratorske postavke moraju biti dokumentirane i predane Naručitelju.

15. Testiranje i prihvat sustava

Po završetku migracije provodi se testiranje:

- dostupnosti mreže,

- rada VLAN-ova,

- DHCP/DNS funkcionalnosti,

- internetske veze,

- serverskih servisa,

- backup sustava,

- eduroam pristupa,

- VPN pristupa,

- sigurnosnih pravila.

Sustav se smatra uspješno migriranim nakon potvrde funkcionalnosti od strane Naručitelja.

16. Dokumentacija

Ponuditelj mora izraditi i predati:

- fizičku topologiju mreže,

- logičku topologiju mreže,

- VLAN plan,

- IP adresni plan,

- popis mrežne opreme,

- konfiguracijske sažetke,

- opis sigurnosnih pravila,

- popis implementiranih servisa,

- završno stanje infrastrukture.

17. Rok izvedbe

Rok za završetak:

- analize,

- migracije,

- testiranja,

- optimizacije,

- dokumentacije

iznosi maksimalno:

5 radnih dana od uvođenja u posao
(predviđeno razdoblje: 6. do 10. srpnja 2026.)

Aktivnosti koje uzrokuju prekid rada moraju se izvesti tijekom zadnja 2 radna dana uz prethodnu koordinaciju.

18. Stručni tim Ponuditelja

Ponuditelj mora osigurati najmanje dva stručnjaka:

Najmanje jedan:

- Cisco CCNA ili ekvivalent.

Najmanje jedan:

- Fortinet NSE 4/Fortinet Certified Professional ili ekvivalent.

Tim mora imati iskustvo rada s:

- Cisco mrežnom opremom,

- Fortinet sigurnosnom opremom,

- MikroTik RouterOS sustavom.

19. Podrška nakon implementacije

Ponuditelj mora osigurati podršku nakon završetka migracije radi otklanjanja mogućih poteškoća povezanih s izvedenim promjenama.

20. Povjerljivost

Svi mrežni i sigurnosni podaci smatraju se povjerljivima.

Ponuditelj prije početka rada mora potpisati ugovor o povjerljivosti te osigurati zaštitu:

- mrežnih konfiguracija,

- IP podataka,

- korisničkih računa,

- sigurnosnih pravila,

- tehničke dokumentacije.

Obrada podataka mora biti u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

- Količina ili opseg predmeta nabave:

Količina predmeta nabave navedena u Troškovniku

| Predmet | Naziv | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Početna analiza i snimka postojećeg stanja | 1 |
| 2 | Plan migracije i upravljanje promjenama | 1 |
| 3 | Analiza postojeće mrežne i sigurnosne konfiguracije | 1 |
| 4 | Nova mrežna arhitektura | 1 |
| 5 | Konfiguracija LAN infrastrukture | 1 |
| 6 | VLAN segmentacija | 1 |
| 7 | Mrežni servisi | 1 |
| 8 | Implementacija FortiGate sigurnosnog sustava | 1 |
| 9 | VPN servis | 1 |
| 10 | Internet i CARNET povezivanje | 1 |
| 11 | Serverska infrastruktura i promjena IP adresiranja | 1 |
| 12 | Kontinuitet WiFi/eduroam sustava | 1 |
| 13 | Administracija i sigurnost upravljanja | 1 |
| 14 | Testiranje i prihvat sustava | 1 |
| 15 | Dokumentacija | 1 |

- PODACI O PONUDI

Kriterij za odabir ponude:

- najniža cijena

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 26 500,00 € bez PDV-a

Cijena treba biti izražena u eurima, bez PDV-a, s uračunatim svim troškovima i popustima. Ukupna cijena ponude je cijena ponude s PDV-om koji se iskazuje posebno. Cijena ponude je nepromjenjiva.

Rok za dostavu ponude: 5 radnih dana od objave natječaja, najkasnije do 3. srpnja u 10:30 sati po srednjoeuropskom ljetnom vremenu.

Rok valjanosti ponude: 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda

- SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije na adresu e-pošte: dekanat@fpzg.hr i ivan.krzelj@fpzg.hr.

Prilog I. Ponudbeni list – ispunjen, ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

Prilog II. Troškovnik – ispunjen (obvezno ispunjene sve stavke Troškovnika), ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

Prilog III. Izjava o nekažnjavanju – ispunjen, ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

- Rok početka

Rok početka ugovora: odmah po stupanju na snagu ugovora. Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.